## tool
测试项目 | 测试子项 | 级别 | 测试步骤 | 开发者 | 能否自动化 | 实测结果 | 执行者 | 备注
strace | 能否正常安装 | A | strace.md | 房元政 | 否
| 追踪某个命令 | A |  | 房元政 | 否
| 追踪某个进程 | A |  | 房元政 | 否
| 输出系统调用的统计结果 | A |  | 房元政 | 否
| 输出系统调用花费时间 | A |  | 房元政 | 否
| 打印系统调用的发生时间 | A |  | 房元政 | 否
| 指定某个系统调用 | A |  | 房元政 | 否
| 跟踪信号传递 | A |  | 房元政 | 否
ltrace 0.7.3 | 是否可以正确安装gcc软件包 | A | ltrace.sh | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确安装build-essential软件包 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确安装ltrace软件包 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确编译C源文件 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确运行编译后的文件 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 查看程序是否正常调用的函数 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正常把系统调用都打印出来 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正常显示耗时信息 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确输出调用时间开销 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确结束进程 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确卸载ltrace软件包 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确卸载gcc软件包 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
| 是否可以正确卸载build-essential软件包 | A |  | 马红新 | 是 | Pass | 马红新
ftrace | 查看系统没有自动挂载debugfs文件系统，如果没有手动挂载 | A | ftrace.md | 陈双胜 | 否
| 查看当前是否可以使用fuction插件追踪器 | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否设置函数过滤器，仅记录schedule | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否将函数追踪器function写入current_tracer文件 | A |  | 陈双胜 | 否
| 读取追踪结果是否成功 | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否使用多个函数名称或通配符向过滤器指定模式 | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否在参数前面加上:mod:，可以仅追踪指定模块中包含的函数（注意，模块必须已经加载） | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否清空trace | A |  | 陈双胜 | 否
| 能否使用fuction_graph追踪器 | A |  | 陈双胜 | 否
| 查看fuction_graph跟踪结是否正常果 | A |  | 陈双胜 | 否
| 启用事件追踪器 | A |  | 陈双胜 | 否
| 禁用事件追踪器 | A |  | 陈双胜 | 否
blktrace 1.0.5 | 1.能否正常安装 | A | blktrace.sh | 房元政 | 是 | Pass
| 2.blktrace信息能否正常在屏幕上显示 | A |  | 房元政 | 是 | Pass
| 3.blktrace信息能否正常保存在文档中 | A |  | 房元政 | 是 | Pass
| 4.安装包的版本是否正确 | A |  | 房元政 | 是 | Pass
| 5.安装包的源是否正确 | A |  | 房元政 | 是 | Pass
| 6.安装包是否正常卸载 | A |  | 房元政 | 是 | Pass
gdb | 编译test.c | A | gdb.md | 陈双胜 | 否
| 启动gdb | A |  | 陈双胜 | 否
| 列出源码 | A |  | 陈双胜 | 否
| 任意行设置断点 | A |  | 陈双胜 | 否
| 在函数处设置断点 | A |  | 陈双胜 | 否
| 查看断点信息 | A |  | 陈双胜 | 否
| 运行程序 | A |  | 陈双胜 | 否
| 单句执行程序 | A |  | 陈双胜 | 否
| 继续运行程序 | A |  | 陈双胜 | 否
| 打印变量值 | A |  | 陈双胜 | 否
| 查看函数堆栈 | A |  | 陈双胜 | 否
| 退出函数 | A |  | 陈双胜 | 否
| 退出gdb | A |  | 陈双胜 | 否
pointer-tagging | 安装依赖包 | A | pointer-tagging.sh | 陈双胜 | 是
| 下载、编译pointer tagging源码 | A |  | 陈双胜 | 是
| read | A |  | 陈双胜 | 是
| write | A |  | 陈双胜 | 是
| sequential_read_heap | A |  | 陈双胜 | 是
| sequential_write_heap | A |  | 陈双胜 | 是
| sequential_read_stack | A |  | 陈双胜 | 是
| sequential_write_stack | A |  | 陈双胜 | 是
| large_heap | A |  | 陈双胜 | 是
| large_stack | A |  | 陈双胜 | 是
| signal | A |  | 陈双胜 | 是
| signal_handler | A |  | 陈双胜 | 是
| mmap_private_data | A |  | 陈双胜 | 是
| mmap_shared_data | A |  | 陈双胜 | 是
| large_mmap_private_data | A |  | 陈双胜 | 是
| large_mmap_shared_data | A |  | 陈双胜 | 是
| multithreaded_mmap_shared_data | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_preindex | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_postindex | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_register_offset | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_s | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_d | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_q | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_neon | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_neon_ld1_register_offset | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_neon_ld2_register_offset | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_neon_ld3_register_offset | A |  | 陈双胜 | 是
| load_store_neon_ld4_register_offset | A |  | 陈双胜 | 是
| executable_memory | A |  | 陈双胜 | 是
toolchain-smoke | 编译源文件 | A | toolchain-smoke.sh | 陈双胜 | 是
| 执行二进制文件查看输出结果 | A |  | 陈双胜 | 是
bazel 0.4.5 | 能否安装estuary源 | A | bazel.sh | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否安装bazel | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否创建工作区配置文件 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否创建一个简单的java | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否创建工程BUILD文件 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否编译简单java | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否重新创建工程BUILD文件，使之存在依赖关系 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否编译存在依赖关系的java | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否创建使用多个包的java | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否创建使用多个包的BUILD | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 编译使用多个包的java，观察是否出错 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否重建工程BUILD，可视化使用多个包的java | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否编译使用多个包的java，观察是否出错 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 查看使用多个包的java编译结果 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
| 能否重新编译使用多个包的java，使之成为可部署目标 | A |  | 刘彩丽 | 是 | Pass | 刘彩丽
bcc 0.3 | 1. install package: yum install -y bcc-tools | A | bcc.md | 房元政 | 否
| 2. 查看安装包版本：yum info bcc-tools ¦grep Version | A |  | 房元政 | 否
| 3. 查看安装源：yum info bcc-tools ¦grep "From repo" | A |  | 房元政 | 否
| 4. 列出bcc工具：$ ls /usr/share/bcc/tools | A |  | 房元政 | 否
| 5. 跟踪open()系统调用: sudo ./opensnoop | A |  | 房元政 | 否
| 6. 总结块设备I / O延迟: sudo ./biolatecncy | A |  | 房元政 | 否
| 7. 通过exec()Syscalls跟踪新进程: sudo ./execsnoop | A |  | 房元政 | 否
| 8. 跟踪慢ext4操作: sudo ./execslower | A |  | 房元政 | 否
| 9. 跟踪块设备I / O，带PID和延迟: sudo ./biosnoop | A |  | 房元政 | 否
| 10. 跟踪页面缓存命中/未命中比率: $ sudo ./cachestat | A |  | 房元政 | 否
| 11. 跟踪TCP活动连接: sudo ./tcpconnect | A |  | 房元政 | 否
| 12. 跟踪失败exec()s Syscalls: sudo ./opensnoop -x | A |  | 房元政 | 否
| 13. remove package: yum remove -y bcc-tools | A |  | 房元政 | 否
source-highlight 3.1.8 | 安装是否正常 | A | source-highlight.sh | 陈双胜 | 是
| 安装包的版本是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是
| 安装包的源是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是
| 安装包卸载是否正常 | A |  | 陈双胜 | 是
lttng-modules 2.10.3 | 安装lttng-tool | A | lttng-modules.sh | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 安装lttng-modules | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 检查安装版本是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 检查安装源是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 列出所有内核事件 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 创建一个追踪会话（session） | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 设置当前追踪会话 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 追踪内核所有的探测点和所有的系统调用事件 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 追踪探测点事件 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 追踪所有的探测点事件 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 开始追踪 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 停止追踪 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 关闭追踪 | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 卸载lttng-modules | A |  | 陈双胜 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
grafana 4.4.1 | 1.安装是否正常 | A | grafana.sh | 陈双胜 | 是
| 2.安装包的版本是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是
| 3.安装包的源是否正确 | A |  | 陈双胜 | 是
| 4.安装包卸载是否正常 | A |  | 陈双胜 | 是
ktap 0.4 | 安装ktap | A | ktap.md | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 检查安装源 | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 检查安装版本是否正确 | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| List all probes | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| List syscall enter probes (or use grep) | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Tracing connect() syscalls by process name | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Tracing heap size changes via brk() syscall | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Tracing process execution (if probe exists) | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Syscall count by syscall | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Syscall count by syscall, with starting text | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Syscall count by program | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| read() syscall by requested size distribution | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Stack profiling at 100 Hz, unsorted (see ktap's stack_profile.kp) | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Dynamic tracing of tcp_sendmsg() with stack traces | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| Tracing process execution, with simple (-s) info (currently broken) | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 卸载ktap | A |  | 陈双胜 | 否 | Fail | 房元政 | bug阻塞
ui-browser-test | 浏览器安装测试 | A | ui-browser-test.sh | 陈双胜 | 是
memwatch | 1. 下载安装包：http://www.linkdata.se/sourcecode/memwatch/ | [6 empty] | memwatch是C语言的内存检测器
2
A
pidstat | 执行pidstat，将输出系统启动后所有活动进程的cpu统计信息：pidstat | A | pidstat.sh | 房元政 |  |  |  | pidstat主要用于监控全部或指定进程占用系统资源的情况，如CPU，内存、设备IO、任务切换、线程等
| 以2秒为采样周期，输出10次cpu使用统计信息：pidstat 2 10 | A |  | 房元政
| 显示各活动进程的cpu使用统计: pidstat -u 1 2 | A |  | 房元政
| 显示各活动进程的内存使用统计: pidstat -r 1 2 | A |  | 房元政
| 使用-d选项，查看进程IO的统计信息：pidstat -d 1 2 | A |  | 房元政
| 使用-p选项，查看特定进程的系统资源使用情况：pidstat -p 1 1 | A |  | 房元政
setpci | 列出pci设备的地址: lspci | A | setpci.md | 房元政 |  |  |  | 设置pci设备的属性
| 修改pci设备的属性: sudo setpci -s 00:02.0 F4.B=FF -s 表示接下来输入的是设备的地址。 00:02.0 VGA设备地址（<总线>:<接口>.<功能>）。 F4 要修改的属性的地址，这里应该表示“亮度”。 .B 修改的长度（B应该是字节（Byte），还有w（应该是Word，两个字节）、L（应该是Long，4个字节））。 =FF 要修改的值（可以改） | A |  | 房元政
swapon | 1. 显示版本讯息：swapon -V | A | swapon.sh | 房元政
| 2. enable all swaps：swapon -a | A |  | 房元政
| 3. enable swap discards: swapon -d | A |  | 房元政
| 4. silently skip devices that do not exist: swapon -e | A |  | 房元政
| 5. display summary about used swap devices: swapon -s | A |  | 房元政
| 6. 指定交换区的优先顺序: swapon -p -2 | A |  | 房元政
| 7. 关闭swap的指令:swapoff -a | A |  | 房元政
| 8. display this help and exit: swapon --help | A |  | 房元政
sysdig | 1.install package: yum install -y kernel-devel* dkms sysdig | [6 empty] | 无sysdig安装包
2. 查看占用网络带宽最多的进程: sysdig -c topprocs_net
|  | A |  | 房元政
valgrind | 1. install valgrind : yum install -y valgrind | A | valgrind.md | 房元政 |  |  |  | Valgrind是一套Linux下，开放源代码（GPL V2）的仿真调试工具的集合
| 2. 查看内核版本：valgrind --version | A |  | 房元政
| 3. 检测内存泄露 a. 创建memleak.c #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(void) { char *ptr; ptr = (char *)malloc(10); return 0; } b. 编译memleak.c $ gcc -o memleak memleak.c c. 用valgrind检测 $ valgrind --leak-check=full ./memleak | A |  | 房元政
| 4. 检测其它内存问题 a. 创建memcheck.c #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(void) { char *ptr = malloc(10); ptr[12] = 'a'; // 内存越界 memcpy(ptr +1, ptr, 5); // 踩内存 char a[10]; a[12] = 'i'; // 数组越界 free(ptr); // 重复释放 free(ptr); char *p1; *p1 = '1'; // 非法指针 return 0; } b. 编译memcheck.c $ gcc -o memcheck memcheck.c -g c. valgrind --leak-check=full ./memcheck | A |  | 房元政
| 5. remove valgrind: yum remove -y valgrind | A |  | 房元政
overlayfs | 1. 加载overlayfs内核模块: $ modprobe overlay | A | overlayfs.md | 房元政 |  |  |  | overlayfs是目前使用比较广泛的层次文件系统，实现简单，性能较好
| 2. 验证是否加载成功：lsmod ¦grep overlay | A |  | 房元政
| 3. 挂载overlay文件系统,将low和upper合并成一个merged 名称的overlayfs文件系统 $ mount -t overlay overlay -olowerdir=./low,upperdir=./upper,workdir=./work ./merged | A |  | 房元政
| 4. 卸载overlay：umount overlay | A |  | 房元政
oprofile | 1. install oprofile: yum install -y oprofile | A | oprofile.md | 房元政 |  |  |  | OProfile是Linux内核支持的一种性能分析机制，是用于 Linux 评测和性能监控的工具
| 2. 指示oprofile启动检测后，不记录内核模块、内核代码相关统计数据：$ opcontrol --no-vmlinux | A |  | 房元政
| 3. 加载oprofile模块、oprofile驱动程序：$ opcontrol --init | A |  | 房元政
| 4. 指示oprofile启动检测：$ opcontrol --start | A |  | 房元政
| 5. 指示将oprofile检测到的数据写入文件：$ opcontrol --dump | A |  | 房元政
| 6. 清空之前检测的数据记录：$ opcontrol --reset | A |  | 房元政
| 7. 关闭oprofile进程：$ opcontrol -h | A |  | 房元政
| 8. 以镜像(image)的角度显示检测结果，进程、动态库、内核模块属于镜像范畴：$ opreport | A |  | 房元政
| 9. 以函数的角度显示检测结果：$ opreport -l | A |  | 房元政
| 10. 以函数的角度，针对test进程显示检测结果：$ opreport -l test | A |  | 房元政
| 11. 以代码的角度，针对test进程显示检测结果：$ opannotate -s test | A |  | 房元政
| 12.remove oprofile：yum remove -y oprofile | A |  | 房元政
lldptool | 1. install lldptool: yum install -y lldpad | A | lldptool.md | 房元政 |  |  |  | LLDP是一种邻近发现协议。它为以太网网络设备，如交换机、路由器和无线局域网接入点定义了一种标准的方法，使其可以向网络中其他节点公告自身的存在，并保存各个邻近设备的发现信息
| 2. Run the LLDP Daemon: lldpad -d | A |  | 房元政
| 3. Run the following script: for i in `ls /sys/class/net/ ¦ grep 'eth\¦ens\¦eno'` ; do echo "enabling lldp for interface: $i" ; lldptool set-lldp -i $i adminStatus=rxtx ; lldptool -T -i $i -V sysName enableTx=yes; lldptool -T -i $i -V portDesc enableTx=yes ; lldptool -T -i $i -V sysDesc enableTx=yes; lldptool -T -i $i -V sysCap enableTx=yes; lldptool -T -i $i -V mngAddr enableTx=yes; done | A |  | 房元政
| 4. 查看端口所连接详细信息：lldptool -t -i eth0 | A |  | 房元政
| 5. remove lldptool: yum remove -y lldpad | A |  | 房元政
wlan-smoke |  | A |  | 房元政
180

## tool1
测试项目 | 测试子项 | 级别 | 测试步骤 | 开发者 | 能否自动化 | 实测结果 | 执行者 | 备注
devlibset-4 4 | 1.安装是否正常 | B | devlibset-4.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devlibset-4-glibc 2.25.90 | 1.安装是否正常 | B | devlibset-4-glibc.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4 4 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-binutils 2.25 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-binutils.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-boost 1.63.0 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-boost.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-gcc 5.3.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-gcc.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-gdb 7.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-gdb.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-golang 1.8.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-golang.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-llvm 4.0.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-llvm.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-4-yaml-cpp 0.5.3 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-4-yaml-cpp.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-6 6 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-6.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-6-binutils 2.27 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-6-binutils.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-6-gcc 6.2.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-6-gcc.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-6-gdb 7.12 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-6-gdb.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
devtoolset-6-make 4.1 | 1.安装是否正常 | B | devtoolset-6-make.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
ethtool 4.8 | 1.工具能否正常安装 | B | ethtool.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.能否正常查询网卡驱动 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 5.能否查询网口基本配置 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 6.能否重置网口到自适应模式 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 7.能否查询网口收发包统计 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 8.能否设置网口速率 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 9.能否设置网口双工模式 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 10.能否设置网口自协商模式 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 11.能否正常卸载工具 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
fio 2.19 | 1.能否正常安装fio | B | fio-test.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.能否正常读带宽 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 5.能否正常写带宽 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 6.能否正常随机读 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 7.能否正常随机写 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 8.能否正常卸载fio | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
isl 0.16.1 | 1.安装是否正常 | B | isl.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
nicstat 1.95 | 1.是否可以下载安装包 | B | nicstat.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.nicstat能否正常安装 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 5.修改Makefile文件 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 6.nicstat能否统计网口流量 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 7.nicstat能否正常统计tcp | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 8.nicstat能否正常统计udp | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 9.能否正常卸载 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
open-lldp 1.0.1 | 1.安装是否正常 | B | open-lldp.sh | 房元政 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Fail | 房元政 | bug阻塞
packETHcli 1.8 | 1.安装是否正常 | B | packETHcli.sh | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 2.安装包的版本是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 3.安装包的源是否正确 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
| 4.安装包卸载是否正常 | B |  | 房元政 | 是 | Pass | 房元政
100